成都大学2019年“专升本”工作时间

进程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间安排 | 工作内容 | 责任单位 |
| 3月30日之前 | 确定计划；  各学院确定专业课考试科目及大纲 | 教务处、学院、对口学校 |
| 4月4日 | 发布学校“专升本”工作实施细则 | 教务处 |
| 4月12日前 | 学院、对口学校提交推荐工作  实施细则 | 学院、对口学校 |
| 4月18日前 | 学生报名 | 学院、对口学校 |
| 4月19日 | 审查学生报名资格 | 学院、对口学校 |
| 4月22日-4月26日 | 官网主页公示推荐参加考试学生名单 | 学院、对口学校 |
| 5月6日前 | 向教育厅报送2019年专升本计划 | 教务处 |
| 5月7日前 | 采集推荐学生信息，提交学生基本信息审核表和推荐学生统计表，交参考学生考试费 | 学院、对口学校 |
| 5月8日-5月24日 | 命题、制卷、考试安排、打印准考证 | 相关学院、教务处 |
| 5月28日 | 领取准考证 | 学院、对口学校 |
| 6月1日 | 考试 | 教务处 |
| 6月3日-6月5日 | 阅卷、统分、印制成绩通知单 | 相关学院、教务处 |
| 6月6日 | 发放成绩通知单 | 教务处 |
| 6月7日 | 受理查分申请 | 教务处 |
| 6月10日 | 查分 | 监察处、教务处 |
| 6月13日-6月15日 | 录取 | 专升本工作领导小组 |
| 6月17日-6月21日 | 学校官网拟录取名单公示 | 教务处 |
| 7月2日前 | 拟录取名单报省教育厅 | 教务处 |