成职院党〔2017〕15号

中共成都职业技术学院委员会

关于印发《2017年对口帮扶精准扶贫工作

实施方案》的通知

各分院（部）、处（室）、部门：

《2017年对口帮扶精准扶贫工作实施方案》已经2017年4月20日学院党委会审议通过，现印发你们，请认真遵照执行。

中共成都职业技术学院委员会

2017年4月24日

2017年对口帮扶精准扶贫工作实施方案

根据《关于增强工作力量进一步做好干部驻村帮扶工作的通知》（川直委发〔2015〕8号）、《中共四川省委教育工作委员会四川省教育厅关于发挥高校优势开展对口帮扶精准扶贫工作的指导意见》（川教工委〔2015〕26号）及《成都市农村扶贫开发领导小组关于切实做好2017年脱贫攻坚和高标准农村扶贫开发工作的意见》（成扶贫领〔2017〕1号）等文件精神，确保学院对口帮扶精准扶贫工作有效开展，结合学院工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实《中共四川省委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》等省市系列扶贫开发文件精神，根据学院对口帮扶甘孜州稻城县傍河乡普牙村、大邑县新场镇同心村、简阳市永宁乡团岭村及巴中市恩阳区教育发展的实际需求，积极探索高职院校参与社会扶贫、驻村帮扶精准扶贫的有效模式，实施对口帮扶精准扶贫，确保学院对口精准帮扶任务圆满完成。

二、基本原则

（一）坚持精准原则。进一步广泛排查摸底对口帮扶单位情况，严格标准和程序，做到公开公平公正，精准确定帮扶对象，确保扶贫到位。

（二）坚持发展原则。坚持扶贫与扶智相结合，把发展作为解决对口帮扶点的根本途径，坚定发展定力，落实扶贫项目，帮助贫困村、贫困户落实改善生存生产生活条件，激发内生动力，通过实施扶贫项目加快贫困村贫困群众脱贫致富步伐。

（三）坚持综合推进原则。立足当前着眼长远，深入挖掘致贫根源，扎实推进方案实施，帮助对口帮扶点实现全面彻底脱贫，推动对口帮扶县经济社会全面发展。

三、工作目标

充分发挥学院在社会服务、技术技能培训、乡村旅游规划、电商商务、校企合作等优势，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加收入，提高生活水平。从项目援建、科技指导、提升教育质量、提高劳动者就业能力、增强创业活力等角度出发，以选准帮扶项目、办实事为突破口，保障扶贫资金，全面推动甘孜州稻城县普牙村、大邑县新场镇同心村、简阳市永宁乡团岭村及巴中市恩阳区经济、精神文明双发展，助其实现脱贫目标。

四、主要扶贫项目

（一）产业发展扶持工程

1、立足一三产业融合发展理念，成立同心村“同德现代农业观光体验市民农园”，助力构建现代农业体系，利用学校电子商务专业人力资源和平台，通过“互联网+特色农业”创新创业行动计划推进农旅、文旅、体旅深度融合，实现农业的转型升级和提质增效（责任单位：扶贫办、工房分院）。

2、扶持普牙村发展乡村旅游，完成理亚路-扎郎寺旅游标识标牌系统建设项目，设计傍河乡高原田园风光-宗教文化一日游线路设计，开展扎郎寺文物陈列设计和导游词创编工作（责任单位：旅游分院）。

3、农牧产业扶持项目，主要采购普牙村农牧特色产品，帮助普牙村或其他帮扶贫困村农牧产业发展（责任单位：工会、旅游分院、工房分院）。

（二）基础硬件建设扶持工程

通过实施基础硬件建设扶持项目，大力支持乡村旅游建设，推动贫困村基础硬件全面提档升级。

1、同心村幸福美丽乡村建设林盘改造项目（责任单位：扶贫办）。

2、同心村村组道路硬化项目（责任单位：扶贫办）。

3、团岭村观景平台和大型桑葚模型项目（责任单位：扶贫办）。

（三）人才培训扶持工程

1、同心村党建大课堂提档升级及人才培训项目，实施干部能力素质锻造计划，开展精准扶贫精准脱贫能力培训，突出现代科学知识、信息技术知识、各类实用技术、富民主导产业等新知识新技能的培训（责任单位：组织人事处、扶贫办）。

2、同心村电子商务运营点建设项目，主要用于对电子商务专业培训、硬件配置、文化宣传等（责任单位：扶贫办）。

3、打造“成都职业技术学院稻城农民素质教育学院”，线上线下相结合，开展农民和农村干部素质提升培训，夯实农村党建工作和提升藏区农民素质。按照“请出来，送进去”的方式，开展电子商务、乡村旅游人才、藏家乐烹饪培训项目（责任单位：旅游分院、工房分院）。

4、支持乡村旅游建设，开展团岭村干部乡村旅游培训（责任单位：旅游分院）。

5、落实简阳职中3+N协议内容，着力开展中高职衔接、单招、教师培训、课程资源共享等项目，吸纳该校加入成都市旅游职教集团、成都市电子商务职教集团。在帮扶期间，加大对恩阳区的定向招生、对口招生比例（责任单位：招就处、教务处）。

6、支持学生能力提升，开展巴中恩阳职业中学学生技能培训（责任单位：旅游分院）。

7、凝聚学院青年教师力量，组织恩阳区贫困人员进行技能培训，帮助群众从根本上脱贫脱困（责任单位：团委、旅游分院、工房分院）。

（四）走基层送温暖扶持工程

1、关爱留守老人、留守儿童、树新风等项目（责任单位：各党总支及直属支部、工会）。

2、走基层送温暖项目（责任单位：各党总支及直属支部、工会）。

（五）社会实践扶持工程

1、组织学院师生赴巴中恩阳区开展“大学生暑期三下乡”专题社会实践活动，对困难群众进行到户服务、帮扶（责任单位：团委、学生处）。

2、开展“两本书”工程，动员全院青年，爱心助力巴中恩阳区贫困学生（责任单位：团委、学生处）。

（六）学生资助扶持工程

1、组织稻城普牙村、大邑新场镇同心村等贫困对象建档立卡工作，对贫困对象的孩子读书提供成都职业技术学院奖助学金，为贫困孩子顺利完成学业提供经费保障，对贫困大学生实施扶贫专项助学金补助2000元/人.年（责任单位：学生处）。

2、精准实施贫困学生就业指导。建立就业困难毕业生信息台帐，摸清学院贫困毕业生底数，建档立卡，准确掌握贫困毕业生群体的具体情况。实行“一生一策”动态管理，开展个性化辅导，加强贫困学生就业帮扶。通过成都创业学院平台，组织教师对相关人员开展就业创业培训，提供就业创业政策咨询，指导有意愿回村创业的大学生开办企业（责任单位：招就处、创业学院）。

五、保障措施

（一）加强组织领导。学院成立精准扶贫领导小组，总体负责精准扶贫工作，下设扶贫办公室（附件1）。

（二）强化资金保障。学院将扶贫项目资金列入年度专项资金预算，加大对教育精准扶贫的经费投入，为推进教育精准扶贫提供资金保障。

（三）落实帮扶责任。学院分管院领导按照职责分工，牵头具体项目。各分院（部）、处室、部门主要负责人对精准扶贫工作负领导责任，并在学院精准扶贫领导小组的统一安排部署下，按照扶贫方案要求精心组织实施。

（四）严格督查考核。由扶贫办公室负责年度项目执行情况的督促、监督检查，确保工作进度、质量，并纳入学院年度绩效目标考核。

（五）加强宣传报道。各分院（部）、处室、校区要将开展精准扶贫帮扶的工作情况、文字、图片资料，及时报送学院精准扶贫办公室进行深入宣传报道。进一步统一学院广大干部群众思想认识，激发教育扶贫攻坚信心，形成工作合力。

附件：对口帮扶精准扶贫工作领导小组

附件

对口帮扶精准扶贫工作领导小组

为加强精准扶贫开发工作的组织领导，确保各项工作顺利进行并得到落实，成立学校对口帮扶精准扶贫工作领导小组。

一、领导小组成员及职责

组 长：周鑑、贺继明

副组长：王涛 李王英 齐虹 杨仕清

成  员：各分院（部）、处室、部门第一负责人

领导小组工作职责：研究和决定精准扶贫工作期间的重要事项，审定具体工作方案，检查并指导各项工作落到实处。

二、领导小组下设精准扶贫工作办公室，办公室设在学院党政办，主任由副院长李王英同志兼任，副主任由党政办主任何涛及副主任阚燕同志兼任，党政办人员及相关职能部门主要负责人为扶贫办公室成员。办公室负责落实领导小组的决定，具体组织开展对口帮扶精准扶贫工作。

成都职业技术学院党政办公室 2017年4月24日印发